FIX & GO

Roadmap y Plan de Validación

Alcance, tiempo, costos, interesados, financiamiento y validación

PROPÓSITO Fuente profesional para definir, validar y construir Fix & Go sin confundir la visión comercial con el MVP académico.

FGO-PLAN-001  •  Versión 2.0
2 de septiembre de 2026
APT122-005D  •  Equipo por definir
Benjamín Olmedo · Daniel Baeza · Felipe Arce

CONTROL DE FUENTE Documento basado en el archivo FIX&GO y la presentación Canva entregados por el equipo. Las cifras sin respaldo se mantienen como hipótesis por validar.

# 1. Estrategia

El orden reduce incertidumbre: problema y confianza antes que tecnología costosa; recorrido antes que integración; piloto controlado antes que expansión.

| Fase | Trabajo | Salida |
| --- | --- | --- |
| 0. Evidencia | Entrevistas, categorías, verificación, comisión | Hipótesis medibles y alcance |
| 1. Prototipo | Flujos de cliente, profesional y administrador | Usabilidad y lenguaje corregidos |
| 2. MVP | Recorrido completo con simulaciones | Demo reproducible y probada |
| 3. Piloto | Integraciones, seguridad, soporte y cumplimiento | Operación cerrada y monitoreada |
| 4. Aprendizaje | Métricas, costos, disputas y satisfacción | Decisión de iterar o escalar |
| 5. Escala | Geografía, oferta y nuevas categorías | Crecimiento con controles |

# 2. Alcance controlado

Incluye cliente, profesional y administrador; gas, electricidad y agua; búsqueda, perfiles, solicitud, cotización, seguimiento, mensajería, pago/verificación simulados y evaluación.

Excluye operación pública, dinero o documentos reales, GPS productivo, tiendas de aplicaciones, nuevas categorías, automatización avanzada y microservicios.

Todo cambio debe declarar beneficio, horas, costo, riesgo y trabajo equivalente que se retirará.

# 3. Cronograma y capacidad

| Semanas | Objetivo | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Definición, interesados y entrevistas | Alcance y riesgos |
| 3–4 | Requisitos, flujos y prototipo | Backlog y prueba UX |
| 5–6 | Arquitectura, datos y entorno | ADR y base integrada |
| 7–10 | Perfiles, búsqueda, solicitud y cotización | Primer flujo vertical |
| 11–13 | Servicio e integraciones simuladas | MVP end-to-end |
| 14–15 | Calidad, accesibilidad y seguridad | Reportes y correcciones |
| 16–18 | Validación, estabilización y cierre | Evidencia y presentación |

# 4. Presupuesto y financiamiento

La línea base supone 18 semanas, tres estudiantes y 8 horas semanales por persona: 432 horas-persona brutas. Se reserva 15 %, dejando aproximadamente 367 horas planificables. El equipo debe recalibrar este supuesto con registros reales.

El MVP se financia con tiempo, computadores, conectividad y herramientas gratuitas o educativas. El desembolso base es $0 y el techo propuesto es $150.000 CLP: hasta $30.000 en nube, $25.000 en publicación opcional, $60.000 en pruebas y $35.000 de contingencia. Todo gasto superior a $20.000 requiere acuerdo de los tres.

Los $6.500.000 del material original corresponden a un escenario comercial por validar, no al costo del Capstone. Un piloto posterior podrá evaluar aporte de fundadores, alianzas, fondos de emprendimiento o inversión temprana con un presupuesto independiente.

# 5. Gestión de interesados

| Interesado | Estrategia | Información |
| --- | --- | --- |
| Equipo | Gestionar de cerca | Tareas, riesgos y decisiones semanales |
| Docente/evaluadores | Gestionar de cerca | Evidencia y cumplimiento por hito |
| Clientes | Involucrar | Prototipo, privacidad y hallazgos |
| Profesionales | Involucrar | Verificación, comisión y flujo |
| Soporte futuro | Consultar | Carga operativa e incidentes |
| Proveedores/reguladores | Mantener satisfechos | Requisitos, límites y cumplimiento |
| Inversionistas | Informar con evidencia | Métricas, costos y riesgos |
| Competidores | Monitorear | Propuesta y cambios de mercado |

# 6. Gobierno y comunicación

Planificación semanal y seguimiento breve dos veces por semana.

Revisión demostrable quincenal y revisión de riesgos/costos.

Benjamín lidera frontend y prototipado; backend/datos y calidad/documentación se asignan entre Daniel y Felipe en la semana 2.

Cada entregable tiene responsable y revisor distinto.

Alcance, dinero, publicación y uso de datos reales requieren acuerdo de los tres.

# 7. Validaciones prioritarias

Entrevistas separadas con clientes y profesionales.

Prueba de confianza antes/después de mostrar credenciales y reseñas.

Test de comparación de cotizaciones y comprensión del precio.

Disposición profesional a una comisión del 20 %.

Proceso manual de revisión de credenciales por categoría.

Modelo financiero con costos variables y crecimiento mensual.

# 8. Métricas

Finalización del recorrido sin ayuda y tiempo por etapa.

Conversión solicitud → cotización → aceptación → cierre.

Tiempo de respuesta profesional y cumplimiento de agenda.

Cancelación, disputa, reembolso y repetición.

Costo de adquisición, soporte y verificación.

Ingreso neto por servicio y margen de contribución.

# 9. Calidad del MVP

Tres recorridos de categoría inicial y tres roles demostrables.

Permisos, transiciones, comisión y reputación cubiertos por pruebas.

Accesibilidad, responsive y estados de error verificados.

Simulaciones visibles; cero datos personales y secretos.

Documentación y trazabilidad actualizadas.

# 10. Riesgos y respuesta

| Riesgo | Respuesta inicial |
| --- | --- |
| Baja adopción | Entrevistas, prototipo y piloto geográfico acotado |
| Poca oferta | Incorporación manual y categorías limitadas |
| Fraude | Verificación, permisos, auditoría y límites |
| Disputas | Estados claros, evidencia y soporte definido |
| Costo | Monolito modular, servicios gestionados y presupuesto por etapa |
| Alcance | No ampliar categorías antes de validar el núcleo |

# 11. Hito académico

La referencia propone un MVP hacia la semana 18. El equipo debe reconciliar ese objetivo con el calendario oficial de APT122 y trabajar en incrementos quincenales demostrables.

REGLA DE CIERRE La fase no termina por cantidad de pantallas: termina cuando la evidencia demuestra que el recorrido es comprensible, seguro en su simulación y coherente con el problema.